Pemeriksaan dan Pra-Audit

### Pemeriksaan

Sangat diharapkan FT-Kab dan F-Kab selalu mendorong FK-Kec dan FT-Kec untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan hasil pekerjaan TPKD setiap kunjungannya ke desa-desa, yang meliputi : pekerjaan administrasi, sertifikasi fisik lapangan dan manajemen pelaksanaan kegiatan. Jika ditemui ada kesalahan-kesalahan agar dengan tegas FK-Kec/FT-Kec menegur dan memberikan cara-cara perbaikannya.

Semua FK-Kec/FT-Kec dan FT-Kab/F-Kab agar mempelajari formulir-formulir pemeriksaan yang terdapat dalam Ralat Penjelasan VII (Pemantauan dan Pelaporan), dibahas secara bersama untuk mendapatkan kesamaan pengertian dan cara pengisiannya.

Tujuan pemeriksaan adalah sebagai upaya untuk lebih memberdayakan TPK dan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik prasarana yang berkualitas, efisien dan tertib administrasi.

Selain pemeriksaan yang bersifat rutin maka akan dilakukan kegiatan pemeriksaan secara berkala dan secara lebih lengkap yang disebut Pra-Audit yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan/Fasilitator Teknik bersama tim.

# Hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan

- Pemeriksaan harus dilakukan secara teliti dan obyektif. Dan FK-Kec/FT-Kec Pra-Audit harus bertindak secara professional dalam melakukan pemeriksaannya.

- Setiap item pemeriksaan harus diisi tanda pada salah satu kotak, yang sesuai dengan penilaiannya.

- Jika diperlukan komentar untuk item yang diperiksa dapat ditulis pada kolom penjelasan.

- Kelengkapan informasi pada format harus diisi dan ditandatangani.

- Satu (1) fotocopy tiap formulir pemeriksaan yang sudah diisi, diberikan ke FK-Kec yang bersangkutan, untuk ditempelkan pada Papan Informasi di desa, agar ditindaklanjuti saran-saran perbaikannya oleh TPK.

- Pemberitahuan lokasi desa oleh FT-Kab/F-Kab harus bersamaan ke semua FK-Kec/FT-Kec, agar FK-Kec/FT-Kec melaksanakan perbaikan-perbaikan pekerjaan di semua desa di kecamatannya.

### Pra-Audit

Kegiatan Pra-Audit oleh FK-Kec/FT-Kec dilakukan pada salah satu desa di kecamatan lainnya yang lokasinya berdekatan, dan tidak saling memeriksa antar FK-Kec/FT-Kec. Kunjungan FK-Kec/FT-Kec Pra-Audit tidak didampingi oleh FK-Kec/FT-Kec yang bersangkutan, dan penempatan FK-Kec/FT-Kec diatur dan dikoordinasikan oleh FT-Kab/F-Kab masing-masing.

Lokasi Desa ditentukan oleh FT-Kab/F-Kab dan diberitahukan kepada FK-Kec/FT-Kec pada waktu Rapat FK-Kec/FT-Kec. Pra-Audit ini minimal dilakukan 1 (satu), tetapi sebaiknya dilakukan 2 (dua) kali dengan maksud untuk mngetahui kemajuannya dibanding kondisi pada pra-audit yang ke 1, yaitu :

- Ke 1, Desa yang dipilih kemajuan progress fisik lebih dari 50%.

- Ke 2, Desa yang dipilih kemajuan progress fisik lebih dari 80%.

# Mekanisme Pelaksanaan Pra-Audit

## Persiapan Pelaksanaan

  - FK-Kec/FT-Kec mempelajari formulir-formulir yang akan digunakan, yaitu :

- Formulir Pemeriksaan Administrasi TPK,

- Formulir Pemeriksaan Buku Kas Umum dan LPD,

- Formulir Pemeriksaan Pekerjaan Fisik, dan

- Ceklis Manajemen Konstruksi Oleh TPK.

  - Dijelaskan kepada TPK akan ada kegiatan Pra-Audit oleh Fasilitator Kecamatan lain, penentuan desa akan dipilih secara acak oleh KM-KAB dan akan diberitahukan desa yang terpilih paling lambat 3 hari sebelumnya.

  - FT-Kab/F-Kab memilih lokasi desa secara acak/random dan diberitahukan kepada tim FK-Kec/FT-Kec dalam Rapat FK-Kec/FT-Kec pada bulanan.

  - FT-Kab/F-Kab membuat surat pemberitahuan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai rencana Pra-Audit.

  - Tidak diperlukan surat khusus dari Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten baik untuk FK-Kec/FT-Kec maupun desa mengenai kegiatan ini karena kegiatan ini merupakan bagian dari tugas bimbingan konsultan kepada TPK dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan.

  - Setiap FK-Kec/FT-Kec menyiapkan wakil dari TPK sebagai anggota Tim Pra-Auditornya, minimal dari 2 desa dan Pendamping Lokalnya (jumlah 5-6 orang).

## Pelaksanaan

  - FK-Kec/FT-Kec bersama minimal 5 orang wakil TPK dan Pendamping Lokalnya, melakukan Pra-Audit didesa terpilih. Kegiatan Pra-Audit dilaksanakan dalam 1 (satu) hari serentak sekabupaten, FT-Kab/F-Kab akan melakukan pemantauan/supervisi pelaksanaan Pra-Audit dan PJOK diharapkan dapat mengikuti Pra-Audit diwilayahnya.

  - Formulir-formulir pemeriksaan diisi lengkap aleh Tim Auditor. Jika perlu FK-Kec/FT-Kec dapat menggunakan lembar tambahan sebagai penjelasan formulir pemeriksaan.

Formulir yang digunakan ada 4 jenis, yaitu :

- Formulir Pemeriksaan Administrasi TPK,

- Formulir Pemeriksaan Buku Kas Umum dan LPD,

- Formulir Pemeriksaan Pekerjaan Fisik, dan

- Ceklis Manajemen Konstruksi oleh TPK.

  - Tim Pelaksana yang diaudit diberi kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap hasil Pra-Audit, dengan menggunakan Lembar Tanggapan Pra-Audit, yang berisikan No. Catatan Kekurangan dan Tanggapan.

  - Bila ada temuan, TPK diberi waktu untuk memperbaiki dengan dibimbing oleh FK dan Pendamping Lokalnya.

  - Setelah kegiatan pemeriksaan selesai. FK-Kec/FT-Kec auditor mengisi Laporan Hasil Pra-Audit langsung didesa, mengisi nama-nama dan diparaf/ditandatangani oleh semua orang dari Tim Auditor dan Tim yang diaudit.

Kegiatan Pra-Audit dilakukan secara bersamaan dalam satu hari dalam satu kabupaten, pada minggu ke 3 dan ke 4, dan tanggalnya tergantung hasil rapat FT-Kab/F-Kab dan FK-Kec/FT-Kec yang membahas jadwal kegiatan tersebut, dan FK-Kec/FT-Kec harus sudah memberitahukan kepada TPK terpilih minimal 3 (tiga) hari sebelumnya agar siap pada waktunya.

Formulir-formulir hasil pemeriksan Pra-Audit dikumpulkan dan dievaluasi oleh FT-Kab/F-Kab dan dilaporkan ke KM Nasional/Provinsi, paling lambat akhir bulan.

C. Tindak lanjut.

- Hasil pemeriksaan dicopy 3 rangkap : untuk FT-Kab/F-Kab dan desa yang diaudit

- Setiap KM-KAB membuat kesimpulan seberapa jauh kesiapan desa-desa untuk diperiksa dan membuat umpan balik secara umum kepada Tim FK-Kec/FT-Kec. Umpan balik tersebut dimasukkan kedalam Laporan Bulanan FT-Kab/F-Kab tidak perlu membuat laporan khusus.

- Hasil Pra-Audit dikrimkan ke KM Nasional/Provinsi dan akan ada tanggapan dari KM Nasional/Provinsi setelah pengolahan data selesai.

- KM Nasional membuat analisa dan laporan seperlunya.